**مشروع نعم نستطيع – هويه واحده ، مواطنه صالحه**

* **حول المشروع**
* **الجهة المنفذة:** الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر
* **الجهة الممولة:** برنامج الريادة / نافذة التمكين الشبابي- توسع
* **مدة المشروع:** سنة واحدة تبدأ من 1 حزيران 2016 ولغاية 31 أيار 2017
* **المحافظات المستهدفة:** معان والمفرق
* **الفئات المستهدفة:** مؤسسات المجتمع المدني وشباب وشابات من طلبة الجامعات في كل من معان والمفرق
* **الهدف العام من المشروع :**

تعزيز قيم ومفهوم المواطنة الديمقراطية بين الشباب في مجتمعاتهم المحليه في معان والمفرق

* **الأهداف المحددة من المشروع**
1. بناء المهارات الضرورية على مستوى المجتمع المحلي بين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في زيادة احترام حقوق الانسان والمواطنة الديمقراطية.
2. تعبئة جهود الشباب من اجل تعزيز مفهوم التربيه المدنيه وانخراطهم في التغيير المجتمعي بين الشباب والمجتمع المحلي بجميع مكوناته.
3. بناء قدرات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني للتخطيط وتطوير وتنفيذ ومتابعة مشاريع شبابيه محليه تسهم في التغيير المجتمعي وتعزيز مفاهيم المواطنه الديمقراطيه
* **موجز حول المشروع**

يسعى المشروع إلى تحفيز الشّباب والشّابّات للمشاركة بتحسين مجتمعاتهم من خلال دفعهم في الاتّجاه المناسب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بدورهم وتحمُّل مسؤوليّة المشاركة في عمليّة صنع القرار والتّغيير الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع ككل.

وسيعمل المشروع على ترجمة مفهوم المواطنه من الاطار النظري إلى شكل تفاعلي عملي وربطه بمشاريع تشرك الشباب في العمل وتحفزهم على ترجمة معاني حقيقيه للمواطنه. وسيتم تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة مفهوم المواطنة عبر عمل حقيقي ومن من خلال مشاريع عملية في مجتمعاتهم لان المواطنة تنطوي على مجموعة من الممارسات القانونية والإجتماعية والثقافية والسياسية بالإضافة للحقوق والواجبات.

كما سيسعى المشروع الى اشراك الشباب في عملية التفكير النقدي وتجهيزهم وتحفيزهم على إتخاذ إجراءات ملموسة، وتعزيز قدرتهم على المشاركة بفعالية أكثر في عمليات صنع القرار في القضايا التي تمسهم

* **أنشطة المشروع**
1. التحضير للمشروع وزيارات لمؤسسات المجتمع المدني في المناطق المستهدفه
2. عقد دورة تدريب مدربين للشركاء والشباب (2 مؤسسة مجتمع مدني واحده من المفرق وواحده من معان) و4 من شباب الجامعات في كل من معان و4 شباب من المفرق لمدة خمسة ايام في عمان
3. تدريب محلي في كل من معان والمفرق يقوم به الشركاء مع الشباب ال 8 المدربه لعدد 20 شاب في كل محافظه لمدة 4 أيام
4. التخطيط والتنفيذ لمشروع محلي شبابي يترجم مفهوم المواطنه الى عمل حقيقي
5. زيارات متابعه واشراف من قبل انهر
6. فيلم المواطنه والشباب (وثائقي وتوثيقي عن المشروع)
7. مؤتمر المواطنه والشباب لتقييم المشروع مع الشركاء وتقديم مداخلات قيمه حول المواطنه والشباب في عمان ليوم واحد

**النتائج المتوقعة**

* 6 منظمات مجتمع مدني ( 1 من الشركاء و 2 من المنظمات المحليه في كل محافظة ) و 48 شاب ( 4 شباب من المجموعة الأساسية و 20 اخرين في كل محافظة ) قد بنيت مهاراتهم اللازمة لممارسة وتعزيز قيم المواطنة الديمقراطية
* زاد الوعي حول التربية المدنية والانخراط الايجابي المجتمعي في التغيير بين 600 الشباب في المحافظات المستهدفة و 12 صانعي القرار ، و 10 عاملا في مجال الإعلام؛
* زادت قدرات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني للتخطيط وتنفيذ 2 من المشاريع المحلية المجتمعيه.